СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра образования Министр образования Красноярского края

Красноярского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Анохина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Маковская

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**Региональный план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Красноярского края**

**обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования**

**на 2022**–**2023 годы**

Региональный план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022–2023 годы, является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации стандартов с 1 сентября 2022 года.

В региональный план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1. синхронизация процессов управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО;
2. организация процессов научно-методического, методического сопровождения МОУО, ММС и ОО при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
3. осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

В реализации мероприятий плана принимают участие министерство образования Красноярского края, КК ИПК, ЦОПМКП, КГПУ им. В.П. Астафьева, краевые педагогические колледжи, МОУО, ММС, ОО.

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 1.1 | Внесение изменений в постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося….»,Закон Красноярского края «О краевом бюджете…», государственную программу Красноярского края «Развитие образования» | Январь – август 2022 года | Увеличены объемы финансирования на реализацию основных образовательных программ НОО, ООО | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В. |
| 1.2 | Формирование регионального, муниципальных планов-графиков и планов-графиков ОО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022 (с 01.09.2023)  | Ежегодно, февраль – март  | Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО по параллелям классов в ОО | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., руководители МОУО,руководители ОО |
| 1.3 | Издание распорядительных актов министерства образования Красноярского края, МОУО, локальных актов ОО, регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Январь – февраль 2022 года | Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО на региональном и муниципальном уровнях, уровне ОО.Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В.,руководители МОУО, руководители ОО |
| 1.4 | Формирование муниципальных планов-графиков, планов-графиков ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022 (с 01.09.2023). Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы  | Ежегодно, до 1 июня, до 1 декабря  | Сформированы муниципальные планы-графики, планы-графики ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022 (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы.В государственное задание КК ИПК, ЦОПМКП внесены мероприятия по сопровождению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Руководители ОО, руководители МОУО  |
| 1.5 | Разработка и реализация программ научно-методического обеспечения деятельности по реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО  | Ежегодно, январь  | Разработана региональная программа научно-методического обеспечения деятельности по реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО.Обеспечена координация деятельности ответственных, определено содержание научно-методического, методического обеспечения деятельности по реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А.,исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию) |
| 1.6 | Разработка и реализация муниципальных программ/планов методического сопровождения педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Январь – февраль 2022 года | Организовано методическое сопровождение педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровне | Руководители МОУО |
| 1.7 | Издание приказа министерства образования Красноярского края, локальных актов МОУО об утверждении структуры управления и сопровождения введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. Внесение в планы работы УМО, ИИ ИПК, ЦОКО, МОУО, ММС мероприятий по координации процессов введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и сопровождению МОУО, ООО в процессе введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Январь – февраль 2022 года | Определены региональная и муниципальная структуры управления и сопровождения процессов введения ФГОС НОО, ФГОС ООО.Внесено соответствующее содержание в планы работы КК ИПК, ЦОКО, УМО на 2022–2023 годы | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В.,ректор КК ИПК Чиганова Е.А.,исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию),руководители МОУО, руководители ОО |
| 1.8 | Проведение рабочих совещаний министерства образования Красноярского края с организациями, входящими в структуру управления и сопровождения процессов введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, а также совместных рабочих совещаний с МОУО и организациями, входящими в региональную и муниципальные структуры управления и сопровождения процессов введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежемесячно в течение 2022 года.Ежеквартально в течение 2023 года | Синхронизированы процессы управления введением ФГОС НОО, ФГОС ООО на региональном и муниципальном уровнях.Составлен перечень дефицитов ОО при введении ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации. Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, управленческих команд в рамках введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А.,исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию),руководители МОУО |
| 1.9 | Организация участия педагогов и управленцев ОО в окружных совещаниях Минпросвещения России и министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО  | Январь – июнь 2022 года | Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, управленческих команд ОО в рамках введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В. |
| 1.10 | Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2022–2023 годов | Повышение ресурсной обеспеченности ОО за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО | Руководители МОУО,руководители ОО |
| 1.11 | Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год (2022/23 учебный год) | В соответствии с планом | Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А.,директор ЦОКО Семенов С.В.,руководители МОУО, руководители ОО |
| **2** | **Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 2.1 | Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Январь – декабрь 2022 года | Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А.,директор ЦОКО Семенов С.В.,исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию), руководители краевых педагогических колледжей,руководители ОО, являющихся федеральными, региональными инновационными площадками |
| 2.2 | Организация и проведение региональных мероприятий/событий с включением в программу секций актуальных вопросов/тем введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, таких как:Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены технологического уклада»;Всероссийская научно-практическая конференция «Практики развития: порождение, становление и удержание субъектности в образовании»;краевой августовский педагогический совет;Форум управленческих практик;Краевой педагогический марафон;Краевая школа управления;Краевой образовательный форум центров «Точка роста»;кейс-чемпионат для педагогов по функциональной грамотности;Всероссийская конференция «Гражданское образование в информационный век»;Международный форум «Система педагогического образования – ресурс развития общества»; Международная научная конференция памяти М.И. Шиловой «Образование и социализация личности в современном обществе»;Форум «ProНаставничество» | В течение 2022– 2023 годов | Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов ФГОС НОО, ФГОС ООО.Обсуждены подходы к процессу внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А.,директор ЦОКО Семенов С.В.,исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию),руководители краевых педагогических колледжей |
| 2.3 | Включение в РАОП описания успешных управленческих и педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | 1 раз в 2 года | Популяризация лучших педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.Обеспечено научно-методическое сопровождение 50 практик РАОП. Определены практики для дальнейшего сопровождения и перевода в режим регионального образовательного ресурса  | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 2.4 | Организация повышения квалификацииуправленческих кадров по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО | Март – ноябрь 2022 годаФевраль – декабрь 2022 года | Обеспечено повышение квалификации управленческих кадров в рамках целевого набора по программе академии Министерства просвещения РФ по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Проведен цикл семинаров по вопросам разработки и реализации ООП. Проведен цикл семинаров для заместителей директоров ОО по вопросам развития информационно-образовательной (цифровой) среды ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС, мотивирующего мониторинга. Обеспечено повышение квалификации не менее 120 управленческих команд ШНОР по программе дополнительного профессионального образования «Механизмы/инструменты сопровождения ИОМ педагога при реализации обновленных ФГОС» (очно-дистанционно).Обеспечено повышение квалификации не менее 100 управленческих команд по программе «Управление ОО в условиях обновленных ФГОС» | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 2.5 | Реализация комплекса мероприятий, включая совместные совещания, заседания учебно-методических объединений, рабочих групп, направленных на синхронизацию содержания/технологий преподавания программ высшего и среднего профессионального образования, программ дополнительного профессионального образования, реализуемых КК ИПК, КГПУ им. В.П. Астафьева, краевыми педагогическими колледжами | Март – декабрь 2022 года | Актуализировано содержание рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей высшего и среднего профессионального образования. Проведена синхронизация содержания/технологий преподавания по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в программах высшего и среднего профессионального образования, программах дополнительного профессионального образования, реализуемых КК ИПК, КГПУ им. В.П. Астафьева, краевыми педагогическими колледжами | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А.,исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию),руководители краевых педагогических колледжей,первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В. |
| 2.6 | Организация повышения квалификации и посткурсового сопровожденияпедагогических работников по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО | Январь 2022 – май 2023 года | Обеспечено повышение квалификации педагогических работников и посткурсовое сопровождение по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Разработаны ресурсные карты для организации посткурсового сопровождения и составления ИОМ. Разработаны и реализованы не менее 10 новых ДПП. Создана сеть базовых площадок (не менее 7) стажерских практик для реализации практики современного урока/занятия в деятельностном подходе | ректор КК ИПК Чиганова Е.А.,руководители краевых педагогических колледжей |
| 2.7 | Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания | Январь 2022 года – май 2023 года | Обучено не менее 100 педагогов в 2022 году.Создано сетевое методическое объединение классных руководителей. Разработаны, интегрированы в ДПП лекции по теме «Воспитательный потенциал учебных предметов». На сайте КК ИПК размещены материалы, раскрывающие воспитательный потенциал учебных предметов. Организована экспертиза/ взаимоэкспертиза рабочих программ воспитания. Проведен цикл семинаров, посвященных технологии проектирования и проведения ключевых событий в календарном плане воспитательной работы | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 2.8 | Организация научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров | Январь 2022 года – май 2023 года | Обновлены содержание и виды деятельности слушателей в треках по 6 видам функциональной грамотности. 500 педагогических работников успешно освоили 2-й и 3-й модули в 6 треках по функциональной грамотности.Проведено не менее 20 вебинаров в течение года по вопросам функциональной грамотности для обеспечения введения обновленного ФГОС.Проведено не менее 5 выездных образовательных семинаров-практикумов.Проведено не менее 4 вебинаров в рамках цикла «ПрофСреда». Не менее 100 супервизоров получили методическую поддержку по вопросам организации супервизорских консультаций для педагогов по внедрению обновленного ФГОС | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 2.9 | Организация научно-методического сопровождения управленцев и педагогов ОО по вопросам реализации ООП, основанных на деятельностном подходе, сетевом взаимодействии, создающими условия для персонализации | Январь 2022 года – декабрь 2023 года | Реализованы следующие проекты: «Путь к успеху», направленный на апробацию модели сопровождения тренерами-технологами педагогических практик для использования деятельностного, задачного подходов;«Мета-школа», направленный на использование инновационных подходов в реализации ООП (экосистемный подход, персонализированное обучение и цифровизация);разработана и реализуется программа профессиональной переподготовки «Реализация обновленных ФГОС: проектирование образовательного пространства муниципалитета».Обеспечено сопровождение 185 ОО, в которых созданы центры «Точка роста». Выявлены лучшие практики технологического образования  | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 2.10 | Взаимодействие КК ИПК с ИСРО РАО, академией Министерства просвещения РФ  | Январь 2022 года – май 2023 года | Подготовлено 16 тьюторов для сопровождения педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности по 8 предметам (математика, русский язык, физика, химия, биология, география, история, обществознание).Обеспечено сопровождение тьюторами 698 слушателей ДПП «Школа современного учителя». Практики Красноярского края по читательской, математической, финансовой, естественно-научной грамотностям и креативному мышлению представлены на всероссийских семинарах. Информация о нормативной и методической документации по вопросам введения обновленных ФГОС, разрабатываемой Академии Министерства просвещения РФ, ИСРО РАО, доведена до специалистов муниципалитетов и ОО.400 педагогов Красноярского края приняли участие в апробации примерных рабочих программ по предметам | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 2.11 | Организация сопровождения ММС в процессе формирования и реализации планов методической поддержки ОО при введении и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. Формирование регионального методического актива | Январь 2022 года – май 2023 года | Создан региональный методический актив. Сформирован и реализован план деятельности регионального методического актива и ММС в части методической поддержки ОО при введении и реализации ФГОС НОО ФГОС ООО | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 2.12 | Разработка и реализация кастомизированных программ повышения квалификации в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО | Январь 2023 года | Разработка и реализация не менее 10 кастомизированных программ повышения квалификации в соответствии с условиями реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию) |
| 2.13 | Организация научно-методического обеспечения и адресного сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников и управленческих кадров базовых ОО КГПУ им. В.П. Астафьева, ОО, на базе которых созданы и развиваются психолого-педагогические классы, ОО, участвующих в работе федеральной инновационной площадки КГПУ им. В.П. Астафьева  | Сентябрь 2022 года – декабрь 2023 года | Включение в систему научно-методического сопровождения базовых ОО КГПУ им. В.П. Астафьева, ОО, в которых созданы и развиваются психолого-педагогические классы, ОО, имеющих успешную практику реализации инновационных проектов и программ по реализации ФГОС ОО (федеральные, региональные инновационные площадки). Реализован комплекс мероприятий по научно-методическому обеспечению и адресному сопровождению профессиональной деятельности педагогических работников и управленческих кадров базовых ОО КГПУ им. В.П. Астафьева, ОО, на базе которых созданы и развиваются психолого-педагогические классы, ОО, участвующих в работе федеральной инновационной площадки КГПУ им. В.П. Астафьева | Исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию) |
| 2.14 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности управленческих кадров ОО:проведение цикла семинаров для управленцев по вопросам профессионального развития, обеспечения условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС;проведение диагностических сессий, оформление индивидуального образовательного маршрута управленца; оценка профессиональной деятельности в рамках аттестации на соответствие занимаемой должности руководителей ОО;организация презентационной площадки предъявления успешных управленческих практик и авторских решений с экспертной работой по авторской практике;организация стажировок на площадках успешных практик | С 1 марта 2022 года по графику | Проведена диагностика профессиональных дефицитов руководителей ОО, составлены их индивидуальные образовательные маршруты, оформлена карта проблем управления ОО в период введения ФГОС НОО, ФГОС ООО.Разработана методика диагностики вновь сформированных компетенций управленческих кадров (по итогам обучения на курсах повышения квалификации).Повышена компетентность управленческих кадров в части обеспечения условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС. Оформлена региональная карта методических ресурсов для руководителей ОО | Директор ЦОПМКП Горностаева С.М. |
| **3** | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 3.1 | Определение нормативов финансового обеспечения ОО на основании требований ФГОС НОО, ФГОС ООО.Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов финансового и материально-технического обеспечения ОО | Апрель – май 2022 года Ежегодно, август – ноябрь  | Определены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В. |
| **4** | **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 4.1 | Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО.Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежегодно, октябрь | Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО.Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО | Руководители ОО,руководители МОУО |
| 4.2 | Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО | Постоянно | Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., руководители МОУО, руководители ОО |
| **5** | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 5.1 | Информирование родителей обучающихся через средства массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО Красноярского края. Размещение на сайте министерства образования Красноярского края, КК ИПК, МОУО, ОО информации о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежеквартально/ ежемесячно в течение 2022–2023 годов | Обеспечено информирование родителей обучающихся о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО | Руководители ОО,Руководители МОУО,первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., руководители МОУО,  ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| **6** | **Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 6.1 | Анализ (самоанализ) реализации мероприятий регионального плана, муниципальных планов и планов ОО по введению ФГОС  | Февраль 2022 года, сентябрь 2022 года, февраль 2023 года | Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., руководители МОУО, руководители ОО |
| 6.2 | Организация мониторинга готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО | Январь – сентябрь 2022 года | Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты, составлен перечень муниципальных образований, ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, оказана адресная помощь ОО | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В.,ректор КК ИПК Чиганова Е.А.,руководители МОУО,руководители ОО |
| 6.3 | Мониторинг готовности обучающихся 3–5 курсов и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева к реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Январь – декабрь 2022 года | Оценка готовности обучающихся 3–5 курсов и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева к реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию)  |
| 6.5 | Проведение совещаний по вопросам готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, мониторинговые (контрольные) экспертные выезды в МОУО  | Апрель – август 2022 года | Обеспечен промежуточный мониторинг (контроль) готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.Оказана помощь региональных экспертов МОУО, ММС, ОО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В.,ректор КК ИПК Чиганова Е.А.,директор ЦОКО Семенов С.В. |

Используемые сокращения:

академия Министерства просвещения РФ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»;

ДПП – дополнительные профессиональные программы;

ИСРО РАО – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»;

КК ИПК – краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;

КГПУ им. В.П. Астафьева – федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»;

краевые педагогические колледжи – краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский педагогический колледж»; краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Канский педагогический колледж»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский педагогический колледж»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Енисейский педагогический колледж»;

ММС – муниципальные методические службы;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

ОО – образовательные организации;

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования;

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования;

РАОП – региональный атлас образовательных практик;

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;

ЦОКО – краевое государственное казенное специализированное учреждение «Центр оценки качества образования»;

ЦОПМКП – автономная некоммерческая организация «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов»;

ШНОР – школы с низкими образовательными результатами или функционирующие в социально-неблагоприятных условиях.